## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Validar credenciales de administrador | El programa deberá tener una interfaz gráfica donde el administrador ingrese y valide sus credenciales. | Para garantizar que el sistema y la información guardada dentro de él pueda ser vista solo por el Administrador . | Administrador | Implementando una ventana de inicio de sesión la cual solicitará credenciales antes de acceder a las funciones del sistema, esto mediante un usuario y contraseña que creará el administrador.. |  | 14 | 2026-06-16 | Alta | En proceso | El usuario ingresará al sistema mediante un usuario y contraseña previamente creados. Si el usuario ingresa erróneamente su nombre o contraseña, debe volver a intentarlo y a su vez se visualizará un mensaje que dirá "usuario o contraseña no válido". Después de 3 intentos de inicio de sesión consecutivos fallidos, se bloqueará el ingreso de credenciales por 5 minutos. |  | Autenticar en el sistema.
REQ002 | Tomar pedidos en mesa. | El programa deberá tener una interfaz gráfica donde el mesero debe registrar las ordenes directamente de la mesa. | Para generar pedidos con los platos deseados por el cliente de una mesa en el restaurante. | Mesero | Implementando una pestaña accesible sólo para el mesero mediante la cual podrá rellenar un formulario que incluye los platos solicitados por el cliente y enviarlo para que el pedido pueda ser preparado en la cocina |  | 13 | 2026-06-16 | Alta | En proceso | El mesero seleccionará una mesa válida y registrará al menos un producto. El sistema generará un identificador único, asignará el estado "Pendiente" y mostrará el pedido en la pantalla de cocina. Si no existen productos registrados, el sistema mostrará un mensaje de error y no permitirá guardar el pedido. |  | Tomar pedido en mesa.
REQ003 | Tomar pedidos telefónicos. | El programa deberá tener una interfaz grafica por la cual el Operador pueda registrar datos del cliente y de la orden solicitada. | Para generar pedidos con los platos deseados por el cliente y su información de contacto mediante una llamada telefónica | Operador de llamadas | Implementando una pestaña accesible para el operador mediante la cual rellenará un formulario con los datos del pedido del cliente, la dirección de entrega e información de contacto, para que el pedido sea preparado y enviado |  | 12 | 2026-06-23 | Media | En proceso | El operador registrará al menos un producto en el pedido. El sistema generará un identificador único, asignará el estado "Pendiente" y mostrará el pedido en cocina. Si no se registran productos, el sistema mostrará un mensaje de validación y no permitirá continuar. |  | Tomar pedido telefónico.
REQ004 | Realizar pedidos por QR | El programa deberá tener una interfaz gráfica donde el cliente pueda registrar una orden por cuenta propia. | Para que el cliente genere pedidos por su propia cuenta mediante el qr presente en la mesa donde se encuentra | Cliente | Implementando una pestaña accesible mediante QR que identifique la mesa desde la que fue abierta y permita al cliente realizar un pedido por su propia cuenta |  | 15 | 2026-06-23 | Media | En proceso | El cliente escaneará un QR válido, visualizará el menú y registrará al menos un producto. El sistema asociará el pedido a la mesa correspondiente, generará un identificador único, asignará el estado "Pendiente" y enviará el pedido a cocina. Si el pedido está vacío, el sistema impedirá su confirmación. |  | Realizar pedido por QR.
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ002 |  | Mesero |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 13 |  | Alta
| QUE | El programa deberá tener una interfaz gráfica donde el mesero debe registrar las ordenes directamente de la mesa. |  | PARA QUE | Para generar pedidos con los platos deseados por el cliente de una mesa en el restaurante. |  | COMO | Implementando una pestaña accesible sólo para el mesero mediante la cual podrá rellenar un formulario que incluye los platos solicitados por el cliente y enviarlo para que el pedido pueda ser preparado en la cocina
| NOMBRE HISTORIA |  | Tomar pedido en mesa.
| PRUEBA |  | El mesero seleccionará una mesa válida y registrará al menos un producto. El sistema generará un identificador único, asignará el estado "Pendiente" y mostrará el pedido en la pantalla de cocina. Si no existen productos registrados, el sistema mostrará un mensaje de error y no permitirá guardar el pedido. |  |  | COMENTARIOS