## Backlog
| Tema | Como un.. | Necesito | Asi podre... | Notas | prioridad | estatus
REQ001 | Autenticar en el sistema | Usario (Personal) | Validar credenciales de administrador. | Acceder a las funciones del sistema según mi rol asignado. |  | Alta | En Proceso
REQ002 | Tomar pedidos en mesa | Mesero | Registrar órdenes directamente en la mesa. | Agilizar la comunicación y evitar errores manuales. |  | Alta | En Proceso
REQ003 | Tomar pedidos telefónicos | Operador de llamadas | Registrar pedidos para delivery vía telefónica. | Capturar datos de contacto y entrega de clientes externos. |  | Media | En Proceso
REQ004 | Realizar pedidos por QR | Cliente | Gestionar mi pedido desde mi móvil escaneando un QR. | Realizar pedidos de forma autónoma sin esperar al mesero. |  | Alta | En Proceso

## Sprint0, Sprint 1 y Sprint 2
Sprint 0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | Así podre... | Encargado | Notas | Prioridad | Status
REQ001 | Autenticar en el sistema | Usuario (Personal) | Validar mis credenciales de acceso. | Acceder a las funciones del sistema según mi rol asignado. |  |  | Alta | Pendiente
| Tareas |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Construcción de interfaz FormularioLogin. |  | Kerlly Chiriboga |  | 4 hrs
REQ001-2 | Implementación de métodos y control de registro |  | Carlos Caiza |  | 6 hrs
REQ001-3 | Control de seguridad: Bloqueo de cuenta tras 3 intentos fallidos por 5 min. |  | Alexander Villacres |  | 4 hrs
REQ002 | Tomar pedido en mesa | Mesero | Registrar órdenes directamente en la mesa. | Agilizar la comunicación con cocina y evitar errores manuales. |  |  | Alta | Pendiente
| Tareas |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Diseño de InterfazPedidoMesa |  | Kerlly Chiriboga |  | 4 hrs
REQ002-2 | Implementar métodos tomarPedidoEnMesa() en el ControlRegistroPedido. |  | Carlos Caiza |  | 6 hrs
REQ002-3 | Lógica de validación: validarDatosDelPedido() (mínimo 1 producto del Menu). |  | Alexander Villacres |  | 3 hrs
Sprint 1
ID | Tema (ERS) | Como un.. | Necesito | Así podré... | Encargado | Notas | Prioridad | Status
REQ003 | Tomar pedido telefónico | Operador | Registrar pedidos para delivery vía telefónica. | Capturar datos de contacto y entrega de clientes externos. |  |  | Media | Pendiente
| Tareas |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Interfaz InterfazPedidoTel con campos para teléfono y dirección. |  | Carlos Caiza |  | 3 hrs
REQ003-2 | Método validarClienteExistente(tel) para recuperar datos de la entidad Cliente. |  | Kerlly Chiriboga |  | 4 hrs
REQ003-3 | Integración final del RepositorioPedidos para persistencia de datos. |  | Alexander Villacres |  | 5 hrs
REQ004 | Realizar pedido por QR | Cliente | Gestionar mi pedido desde mi celular escaneando un QR de mesa. | Realizar pedidos de forma autónoma sin depender de la atención del mesero. |  |  | Alta | Pendiente
| Tareas |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Diseño y maqueteo de la interfaz frontera AppMovilQR. |  | Alexander Villacres |  | 3 hrs
REQ004-2 | Implementación de la lógica leerCodigoQR(mesaID) para identificar la ubicación del cliente. |  | Carlos Caiza |  | 2 hrs
REQ004-3 | Desarrollo de la funcionalidad presentarMenuDigital() consultando los ítems de la entidad Menu. |  | Alexander Villacres |  | 4 hrs
REQ004-4 | Programación del método realizarPedidoPorQR() en el objeto ControlRegistroPedido. |  | Kerlly Chiriboga |  | 4 hrs
REQ004-5 | Implementación del flujo de confirmación: validarDatosDelPedido() y generación de ticket digital. |  | Carlos Caiza |  | 3 hrs