## KANBAN
Tablero KANBAN v3 ©️ |  |  | Tarjetas con | 8 | líneas |  | 23 tareas asignadas a |  |  |  |  | Con criticidad |  |  |  |  | Con inicio desde | 2026-06-09 |  |  |  | Con el texto |  |  |  |  | Con un retraso > | días |  |  | Con una duración > | días
1 | POR HACER (3 de 23) |  |  | ^ | 2 | EN PROGRESO (5 de 23) |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA (2 de 23) |  |  | ^ | 4 | COMPLETADO (12 de 23) |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO (1 de 23) |  |  | ^ | 6 | POR HACER (0 de 23) |  | ^ | 7 | EN PROGRESO (0 de 23) |  | ^ | 8 | (0 de 23) | ^ | 9 | (0 de 23) | ^ | 10 | (0 de 23) | ^
| Tarea 22: | Sprint 3: REQ008-2 | #VALUE! |  |  | Tarea 21: | Sprint 3: REQ008-1 | #VALUE! |  |  | Tarea 14: | Sprint 1: REQ004-5 | #VALUE! |  |  | Tarea 12: | Sprint 1: REQ004-3 | #VALUE! |  |  | Tarea 84: | 0 | #VALUE!
| Descripción: | Implementación de la gestión de códigos QR por mesa y la generación de reportes básicos de ventas para el control del negocio | #VALUE! |  |  | Descripción: | Construcción del panel administrativo para gestionar menu, precios, disponibilidad | #VALUE! |  |  | Descripción: | Implementación del flujo de confirmación: validarDatosDelPedido() y generación de ticket digital. | #VALUE! |  |  | Descripción: | Desarrollo de la funcionalidad presentarMenuDigital() consultando los ítems de la entidad Menu. | #VALUE! |  |  | Descripción: | 0 | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-06 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2026-07-06 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2026-06-22 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2026-06-22 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 0 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-13 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2026-07-13 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2026-06-25 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2026-06-25 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 0 | #VALUE!
| Final: | 2026-07-13 | #VALUE! |  |  | Final: | 2026-07-13 | #VALUE! |  |  | Final: | 2026-06-25 | #VALUE! |  |  | Final: | 2026-06-25 | #VALUE! |  |  | Final: | 0 | #VALUE!
| Duración: | 8 días | #VALUE! |  |  | Duración: | 8 días | #VALUE! |  |  | Duración: | 4 días | #VALUE! |  |  | Duración: | 4 días | #VALUE! |  |  | Duración: |  | #VALUE!
| Retraso: | 0 días | #VALUE! |  |  | Retraso: | 0 días | #VALUE! |  |  | Retraso: | 0 días | #VALUE! |  |  | Retraso: | 0 días | #VALUE! |  |  | Retraso: |  | #VALUE!
| Asignado: | Carlos Caiza |  |  |  | Asignado: | Kerlly Chiriboga |  |  |  | Asignado: | Carlos Caiza |  |  |  | Asignado: | Alexander Villacres |  |  |  | Asignado: | 0
|  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
| Tarea 18: | Sprint 3: REQ006-2 | #VALUE! |  |  | Tarea 20: | Sprint 2: REQ007-2 | #VALUE! |  |  | Tarea 13: | Sprint 1: REQ004-4 | #VALUE! |  |  | Tarea 11: | Sprint 1: REQ004-2 | #VALUE!
| Descripción: | Desarrollar las funcionalidades para registrar el pago permitiendo seleccionar el método de pago y marcar el pedido como "pagado" para habilitar su entrega | #VALUE! |  |  | Descripción: | Implementación de la lógica para consultar estado en el controlador para mostrar al usuario el progreso de su orden en tiempo real | #VALUE! |  |  | Descripción: | Programación del método realizarPedidoPorQR() en el objeto ControlRegistroPedido. | #VALUE! |  |  | Descripción: | Implementación de la lógica leerCodigoQR(mesaID) para identificar la ubicación del cliente. | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-06 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2026-06-27 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2026-06-22 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2026-06-22 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-13 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2026-07-04 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2026-06-25 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2026-06-25 | #VALUE!
| Final: | 2026-07-13 | #VALUE! |  |  | Final: | 2026-07-04 | #VALUE! |  |  | Final: | 2026-06-25 | #VALUE! |  |  | Final: | 2026-06-25 | #VALUE!
| Duración: | 8 días | #VALUE! |  |  | Duración: | 8 días | #VALUE! |  |  | Duración: | 4 días | #VALUE! |  |  | Duración: | 4 días | #VALUE!
| Retraso: | 0 días | #VALUE! |  |  | Retraso: | 0 días | #VALUE! |  |  | Retraso: | 0 días | #VALUE! |  |  | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Kerlly Chiriboga |  |  |  | Asignado: | Alexander Villacres |  |  |  | Asignado: | Kerlly Chiriboga |  |  |  | Asignado: | Carlos Caiza
|  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE!
| Tarea 17: | Sprint 3: REQ006-1 | #VALUE! |  |  | Tarea 19: | Sprint 2: REQ007-1 | #VALUE! | [7 empty] | Tarea 10: | Sprint 1: REQ004-1 | #VALUE!
| Descripción: | Implementar la interfaz del Cajero para buscar pedidos por número de mesa | #VALUE! |  |  | Descripción: | Desarrollo de la interfaz de consulta para el Cliente vinculada al QR de cada mesa | #VALUE! | [7 empty] | Descripción: | Construcción de la interfaz de pedido móvil con QR | #VALUE!
| Inicio: | 2026-07-06 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2026-06-27 | #VALUE! | [7 empty] | Inicio: | 2026-06-22 | #VALUE!
| Previsto: | 2026-07-13 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2026-07-04 | #VALUE! | [7 empty] | Previsto: | 2026-06-25 | #VALUE!
| Final: | 2026-07-13 | #VALUE! |  |  | Final: | 2026-07-04 | #VALUE! | [7 empty] | Final: | 2026-06-25 | #VALUE!
| Duración: | 8 días | #VALUE! |  |  | Duración: | 8 días | #VALUE! | [7 empty] | Duración: | 4 días | #VALUE!
| Retraso: | 0 días | #VALUE! |  |  | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [7 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | Alexander Villacres |  |  |  | Asignado: | Carlos Caiza | [8 empty] | Asignado: | Alexander Villacres
[8 empty] | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE!
[6 empty] | Tarea 16: | Sprint 2: REQ005-2 | #VALUE! | [7 empty] | Tarea 9: | Sprint 1: REQ003-3 | #VALUE!
[6 empty] | Descripción: | Implementación de métodos en ControlRegistroPedido, permitiendo la transición entre estados (pendiente, en preparación, listo) | #VALUE! | [7 empty] | Descripción: | Integración final del RepositorioPedidos para persistencia de datos | #VALUE!
[6 empty] | Inicio: | 2026-06-27 | #VALUE! | [7 empty] | Inicio: | 2026-06-18 | #VALUE!
[6 empty] | Previsto: | 2026-07-04 | #VALUE! | [7 empty] | Previsto: | 2026-06-21 | #VALUE!
[6 empty] | Final: | 2026-07-04 | #VALUE! | [7 empty] | Final: | 2026-06-21 | #VALUE!
[6 empty] | Duración: | 8 días | #VALUE! | [7 empty] | Duración: | 4 días | #VALUE!
[6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [7 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[6 empty] | Asignado: | Carlos Caiza | [8 empty] | Asignado: | Alexander Villacres
[8 empty] | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE!
[6 empty] | Tarea 15: | Sprint 2: REQ005-1 | #VALUE! | [7 empty] | Tarea 8: | Sprint 1: REQ003-2 | #VALUE!
[6 empty] | Descripción: | Implementar la interfaz para el Cocinero que permita visualizar la lista de pedidos pendientes recuperados del RepositorioPedidos | #VALUE! | [7 empty] | Descripción: | Método validarClienteExistente(tel) para recuperar datos de la entidad Cliente | #VALUE!
[6 empty] | Inicio: | 2026-06-27 | #VALUE! | [7 empty] | Inicio: | 2026-06-18 | #VALUE!
[6 empty] | Previsto: | 2026-07-04 | #VALUE! | [7 empty] | Previsto: | 2026-06-21 | #VALUE!
[6 empty] | Final: | 2026-07-04 | #VALUE! | [7 empty] | Final: | 2026-06-21 | #VALUE!
[6 empty] | Duración: | 8 días | #VALUE! | [7 empty] | Duración: | 4 días | #VALUE!
[6 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE! | [7 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[6 empty] | Asignado: | Kerlly Chiriboga | [8 empty] | Asignado: | Kerlly Chiriboga
#VALUE!
[16 empty] | Tarea 7: | Sprint 1: REQ003-1 | #VALUE!
[16 empty] | Descripción: | Interfaz InterfazPedidoTel con campos para teléfono y dirección. | #VALUE!
[16 empty] | Inicio: | 2026-06-18 | #VALUE!
[16 empty] | Previsto: | 2026-06-21 | #VALUE!
[16 empty] | Final: | 2026-06-21 | #VALUE!
[16 empty] | Duración: | 4 días | #VALUE!
[16 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[16 empty] | Asignado: | Carlos Caiza
#VALUE!
[16 empty] | Tarea 6: | Sprint 0: REQ002-3 | #VALUE!
[16 empty] | Descripción: | Lógica de validación: validarDatosDelPedido() (mínimo 1 producto del Menu). | #VALUE!
[16 empty] | Inicio: | 2026-06-12 | #VALUE!
[16 empty] | Previsto: | 2026-06-15 | #VALUE!
[16 empty] | Final: | 2026-06-15 | #VALUE!
[16 empty] | Duración: | 4 días | #VALUE!
[16 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[16 empty] | Asignado: | Alexander Villacres
#VALUE!
[16 empty] | Tarea 5: | Sprint 0: REQ002-1 | #VALUE!
[16 empty] | Descripción: | Implementar métodos tomarPedidoEnMesa() en el ControlRegistroPedido. | #VALUE!
[16 empty] | Inicio: | 2026-06-12 | #VALUE!
[16 empty] | Previsto: | 2026-06-15 | #VALUE!
[16 empty] | Final: | 2026-06-15 | #VALUE!
[16 empty] | Duración: | 4 días | #VALUE!
[16 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[16 empty] | Asignado: | Carlos Caiza
#VALUE!
[16 empty] | Tarea 4: | Sprint 0: REQ002-1 | #VALUE!
[16 empty] | Descripción: | Diseño de InterfazPedidoMesa. | #VALUE!
[16 empty] | Inicio: | 2026-06-12 | #VALUE!
[16 empty] | Previsto: | 2026-06-15 | #VALUE!
[16 empty] | Final: | 2026-06-15 | #VALUE!
[16 empty] | Duración: | 4 días | #VALUE!
[16 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[16 empty] | Asignado: | Kerlly Chiriboga
#VALUE!
[16 empty] | Tarea 3: | Sprint 0: REQ001-3 | #VALUE!
[16 empty] | Descripción: | Control de seguridad: Bloqueo de cuenta tras 3 intentos fallidos por 5 minutos. | #VALUE!
[16 empty] | Inicio: | 2026-06-09 | #VALUE!
[16 empty] | Previsto: | 2026-06-11 | #VALUE!
[16 empty] | Final: | 2026-06-11 | #VALUE!
[16 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
[16 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[16 empty] | Asignado: | Alexander Villacres
#VALUE!
[16 empty] | Tarea 2: | Sprint 0: REQ001-2 | #VALUE!
[16 empty] | Descripción: | Implementación de métodos y control de registro. | #VALUE!
[16 empty] | Inicio: | 2026-06-09 | #VALUE!
[16 empty] | Previsto: | 2026-06-11 | #VALUE!
[16 empty] | Final: | 2026-06-11 | #VALUE!
[16 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
[16 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[16 empty] | Asignado: | Carlos Caiza
#VALUE!
[16 empty] | Tarea 1: | Sprint 0: REQ001-1 | #VALUE!
[16 empty] | Descripción: | Construcción de interfaz FormularioLogin. | #VALUE!
[16 empty] | Inicio: | 2026-06-09 | #VALUE!
[16 empty] | Previsto: | 2026-06-11 | #VALUE!
[16 empty] | Final: | 2026-06-11 | #VALUE!
[16 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
[16 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[16 empty] | Asignado: | Kerlly Chiriboga

## Datos
Estados | Criticidad | Tarea | Descripción | Inicio | Previsto | Final | Duración | Retraso | Asignado | KANBAN
COMPLETADO | IMPORTANTE | Sprint 0: REQ001-1 | Construcción de interfaz FormularioLogin. | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 3 días | 0 días | Kerlly Chiriboga | Tarea 1
COMPLETADO | IMPORTANTE | Sprint 0: REQ001-2 | Implementación de métodos y control de registro. | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 3 días | 0 días | Carlos Caiza | Tarea 2
COMPLETADO | IMPORTANTE | Sprint 0: REQ001-3 | Control de seguridad: Bloqueo de cuenta tras 3 intentos fallidos por 5 minutos. | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 3 días | 0 días | Alexander Villacres | Tarea 3
COMPLETADO | IMPORTANTE | Sprint 0: REQ002-1 | Diseño de InterfazPedidoMesa. | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 4 días | 0 días | Kerlly Chiriboga | Tarea 4
COMPLETADO | IMPORTANTE | Sprint 0: REQ002-1 | Implementar métodos tomarPedidoEnMesa() en el ControlRegistroPedido. | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 4 días | 0 días | Carlos Caiza | Tarea 5
COMPLETADO | IMPORTANTE | Sprint 0: REQ002-3 | Lógica de validación: validarDatosDelPedido() (mínimo 1 producto del Menu). | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 4 días | 0 días | Alexander Villacres | Tarea 6
COMPLETADO | IMPORTANTE | Sprint 1: REQ003-1 | Interfaz InterfazPedidoTel con campos para teléfono y dirección. | 2026-06-18 | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 4 días | 0 días | Carlos Caiza | Tarea 7
COMPLETADO | IMPORTANTE | Sprint 1: REQ003-2 | Método validarClienteExistente(tel) para recuperar datos de la entidad Cliente | 2026-06-18 | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 4 días | 0 días | Kerlly Chiriboga | Tarea 8
COMPLETADO | IMPORTANTE | Sprint 1: REQ003-3 | Integración final del RepositorioPedidos para persistencia de datos | 2026-06-18 | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 4 días | 0 días | Alexander Villacres | Tarea 9
COMPLETADO | IMPORTANTE | Sprint 1: REQ004-1 | Construcción de la interfaz de pedido móvil con QR | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 4 días | 0 días | Alexander Villacres | Tarea 10
COMPLETADO | IMPORTANTE | Sprint 1: REQ004-2 | Implementación de la lógica leerCodigoQR(mesaID) para identificar la ubicación del cliente. | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 4 días | 0 días | Carlos Caiza | Tarea 11
COMPLETADO | IMPORTANTE | Sprint 1: REQ004-3 | Desarrollo de la funcionalidad presentarMenuDigital() consultando los ítems de la entidad Menu. | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 4 días | 0 días | Alexander Villacres | Tarea 12
EN ESPERA | IMPORTANTE | Sprint 1: REQ004-4 | Programación del método realizarPedidoPorQR() en el objeto ControlRegistroPedido. | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 4 días | 0 días | Kerlly Chiriboga | Tarea 13
EN ESPERA | IMPORTANTE | Sprint 1: REQ004-5 | Implementación del flujo de confirmación: validarDatosDelPedido() y generación de ticket digital. | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 4 días | 0 días | Carlos Caiza | Tarea 14
EN PROGRESO | IMPORTANTE | Sprint 2: REQ005-1 | Implementar la interfaz para el Cocinero que permita visualizar la lista de pedidos pendientes recuperados del RepositorioPedidos | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 8 días | 0 días | Kerlly Chiriboga | Tarea 15
EN PROGRESO | IMPORTANTE | Sprint 2: REQ005-2 | Implementación de métodos en ControlRegistroPedido, permitiendo la transición entre estados (pendiente, en preparación, listo) | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 8 días | 0 días | Carlos Caiza | Tarea 16
POR HACER | IMPORTANTE | Sprint 3: REQ006-1 | Implementar la interfaz del Cajero para buscar pedidos por número de mesa | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 8 días | 0 días | Alexander Villacres | Tarea 17
POR HACER | IMPORTANTE | Sprint 3: REQ006-2 | Desarrollar las funcionalidades para registrar el pago permitiendo seleccionar el método de pago y marcar el pedido como "pagado" para habilitar su entrega | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 8 días | 0 días | Kerlly Chiriboga | Tarea 18
EN PROGRESO | IMPORTANTE | Sprint 2: REQ007-1 | Desarrollo de la interfaz de consulta para el Cliente vinculada al QR de cada mesa | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 8 días | 0 días | Carlos Caiza | Tarea 19
EN PROGRESO | IMPORTANTE | Sprint 2: REQ007-2 | Implementación de la lógica para consultar estado en el controlador para mostrar al usuario el progreso de su orden en tiempo real | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 8 días | 0 días | Alexander Villacres | Tarea 20
EN PROGRESO | IMPORTANTE | Sprint 3: REQ008-1 | Construcción del panel administrativo para gestionar menu, precios, disponibilidad | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 8 días | 0 días | Kerlly Chiriboga | Tarea 21
POR HACER | IMPORTANTE | Sprint 3: REQ008-2 | Implementación de la gestión de códigos QR por mesa y la generación de reportes básicos de ventas para el control del negocio | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 8 días | 0 días | Carlos Caiza | Tarea 22
ARCHIVADO | NORMAL | [8 empty] | Tarea 84

## Configura
Tablero KANBAN v3 ©️ |  | Blog: | Tablero KANBAN ¦ #ExcelPedroWave
|  | YouTube: | Excel Pedro Wave - YouTube
Idioma |  | COPYRIGHT: | CC BY-NC-SA 4.0
Español
AVISO: Es preciso traducir Estados y Criticidad
Estados | Criticidad |  | Miembros del equipo | Orden en tarjetas | #
POR HACER | URGENTE |  | Kerlly Chiriboga | Tarea | 1
EN PROGRESO | IMPORTANTE |  | Carlos Caiza | Descripción | 2
EN ESPERA | NORMAL |  | Alexander Villacres | Inicio | 3
COMPLETADO |  |  |  | Previsto | 4
ARCHIVADO |  |  |  | Final | 5
POR HACER |  |  |  | Duración | 6
EN PROGRESO |  |  |  | Retraso | 7
|  |  |  | Asignado | 8
|  |  |  | AVISO: | á
Cambiar números del 2 al 8
Estado final |  |  |  | No duplicar los números
EN ESPERA
Nombre archivo en Excel para la Web
Tablero Kanban - PW3.xlsx

## Tareas (hidden)
Tarea | #Estados | #Criticidad | Filtro | C | H | M | R | W | AB | AG | AL | AQ | AV | Celda | Kanban
Tarea 1 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-105 | [6 empty] | R-105 | R105:R112
Tarea 2 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-96 | [6 empty] | R-96 | R96:R103
Tarea 3 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-87 | [6 empty] | R-87 | R87:R94
Tarea 4 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-78 | [6 empty] | R-78 | R78:R85
Tarea 5 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-69 | [6 empty] | R-69 | R69:R76
Tarea 6 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-60 | [6 empty] | R-60 | R60:R67
Tarea 7 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-51 | [6 empty] | R-51 | R51:R58
Tarea 8 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-42 | [6 empty] | R-42 | R42:R49
Tarea 9 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-33 | [6 empty] | R-33 | R33:R40
Tarea 10 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-24 | [6 empty] | R-24 | R24:R31
Tarea 11 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-15 | [6 empty] | R-15 | R15:R22
Tarea 12 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-6 | [6 empty] | R-6 | R6:R13
Tarea 13 | 3 | 2 | 1 |  |  | M-15 | [7 empty] | M-15 | M15:M22
Tarea 14 | 3 | 2 | 1 |  |  | M-6 | [7 empty] | M-6 | M6:M13
Tarea 15 | 2 | 2 | 1 |  | H-42 | [8 empty] | H-42 | H42:H49
Tarea 16 | 2 | 2 | 1 |  | H-33 | [8 empty] | H-33 | H33:H40
Tarea 17 | 1 | 2 | 1 | C-24 | [9 empty] | C-24 | C24:C31
Tarea 18 | 1 | 2 | 1 | C-15 | [9 empty] | C-15 | C15:C22
Tarea 19 | 2 | 2 | 1 |  | H-24 | [8 empty] | H-24 | H24:H31
Tarea 20 | 2 | 2 | 1 |  | H-15 | [8 empty] | H-15 | H15:H22
Tarea 21 | 2 | 2 | 1 |  | H-6 | [8 empty] | H-6 | H6:H13
Tarea 22 | 1 | 2 | 1 | C-6 | [9 empty] | C-6 | C6:C13
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
Tarea 84 | 5 | 3 | 1 |  |  |  |  | W-6 | [5 empty] | W-6 | W6:W13
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0

## Formulas (hidden)
1 | POR HACER |  |  | ^ | 2 | EN PROGRESO |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA |  |  | ^ | 4 | COMPLETADO |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO |  |  | ^ | 6 | POR HACER | ^ | 7 | EN PROGRESO | ^ | 8 |  | ^ | 9 |  | ^ | 10 |  | ^
| 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 1 | 22 | 1 | 2-1 |  | 1 | 21 | 1 | 2-1 |  | 1 | 14 | 1 | 2-1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2-1 |  | 1 | 84 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 22 | 2 | 2-2 |  | 1 | 21 | 2 | 2-2 |  | 1 | 14 | 2 | 2-2 | 3 | 1 | 12 | 2 | 2-2 |  | 1 | 84 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 22 | 3 | 2-3 |  | 1 | 21 | 3 | 2-3 |  | 1 | 14 | 3 | 2-3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 2-3 |  | 1 | 84 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 22 | 4 | 2-4 |  | 1 | 21 | 4 | 2-4 |  | 1 | 14 | 4 | 2-4 | 5 | 1 | 12 | 4 | 2-4 |  | 1 | 84 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 22 | 5 | 2-5 |  | 1 | 21 | 5 | 2-5 |  | 1 | 14 | 5 | 2-5 | 6 | 1 | 12 | 5 | 2-5 |  | 1 | 84 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 22 | 6 | 2-6 |  | 1 | 21 | 6 | 2-6 |  | 1 | 14 | 6 | 2-6 | 7 | 1 | 12 | 6 | 2-6 |  | 1 | 84 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 22 | 7 | 2-7 |  | 1 | 21 | 7 | 2-7 |  | 1 | 14 | 7 | 2-7 | 8 | 1 | 12 | 7 | 2-7 |  | 1 | 84 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 22 | 8 | 2-8 |  | 1 | 21 | 8 | 2-8 |  | 1 | 14 | 8 | 2-8 | 9 | 1 | 12 | 8 | 2-8 |  | 1 | 84 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 22 | 0 |  |  | 1 | 21 | 0 |  |  | 1 | 14 | 0 |  | 10 | 1 | 12 | 0 |  |  | 1 | 84 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 18 | 1 | 2-1 |  | 2 | 20 | 1 | 2-1 |  | 2 | 13 | 1 | 2-1 | 11 | 2 | 11 | 1 | 2-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 18 | 2 | 2-2 |  | 2 | 20 | 2 | 2-2 |  | 2 | 13 | 2 | 2-2 | 12 | 2 | 11 | 2 | 2-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 18 | 3 | 2-3 |  | 2 | 20 | 3 | 2-3 | 13 | 2 | 13 | 3 | 2-3 |  | 2 | 11 | 3 | 2-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 18 | 4 | 2-4 |  | 2 | 20 | 4 | 2-4 | 14 | 2 | 13 | 4 | 2-4 |  | 2 | 11 | 4 | 2-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 18 | 5 | 2-5 | 15 | 2 | 20 | 5 | 2-5 |  | 2 | 13 | 5 | 2-5 |  | 2 | 11 | 5 | 2-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 18 | 6 | 2-6 | 16 | 2 | 20 | 6 | 2-6 |  | 2 | 13 | 6 | 2-6 |  | 2 | 11 | 6 | 2-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
17 | 2 | 18 | 7 | 2-7 |  | 2 | 20 | 7 | 2-7 |  | 2 | 13 | 7 | 2-7 |  | 2 | 11 | 7 | 2-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
18 | 2 | 18 | 8 | 2-8 |  | 2 | 20 | 8 | 2-8 |  | 2 | 13 | 8 | 2-8 |  | 2 | 11 | 8 | 2-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 18 | 0 |  | 19 | 2 | 20 | 0 |  |  | 2 | 13 | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 17 | 1 | 2-1 | 20 | 3 | 19 | 1 | 2-1 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 10 | 1 | 2-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 17 | 2 | 2-2 | 21 | 3 | 19 | 2 | 2-2 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 10 | 2 | 2-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
22 | 3 | 17 | 3 | 2-3 |  | 3 | 19 | 3 | 2-3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 10 | 3 | 2-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 17 | 4 | 2-4 |  | 3 | 19 | 4 | 2-4 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 10 | 4 | 2-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 17 | 5 | 2-5 |  | 3 | 19 | 5 | 2-5 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 10 | 5 | 2-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 17 | 6 | 2-6 |  | 3 | 19 | 6 | 2-6 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 10 | 6 | 2-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 17 | 7 | 2-7 |  | 3 | 19 | 7 | 2-7 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 10 | 7 | 2-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 17 | 8 | 2-8 |  | 3 | 19 | 8 | 2-8 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 10 | 8 | 2-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 17 | 0 |  |  | 3 | 19 | 0 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 10 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 4 | 16 | 1 | 2-1 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 9 | 1 | 2-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 4 | 16 | 2 | 2-2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 9 | 2 | 2-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 4 | 16 | 3 | 2-3 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 9 | 3 | 2-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 4 | 16 | 4 | 2-4 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 9 | 4 | 2-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 4 | 16 | 5 | 2-5 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 9 | 5 | 2-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 4 | 16 | 6 | 2-6 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 9 | 6 | 2-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 4 | 16 | 7 | 2-7 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 9 | 7 | 2-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 4 | 16 | 8 | 2-8 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 9 | 8 | 2-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 4 | 16 | 0 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 9 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 5 | 15 | 1 | 2-1 |  | 3 |  |  |  |  | 5 | 8 | 1 | 2-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 5 | 15 | 2 | 2-2 |  | 3 |  |  |  |  | 5 | 8 | 2 | 2-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 5 | 15 | 3 | 2-3 |  | 3 |  |  |  |  | 5 | 8 | 3 | 2-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 5 | 15 | 4 | 2-4 |  | 3 |  |  |  |  | 5 | 8 | 4 | 2-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 5 | 15 | 5 | 2-5 |  | 3 |  |  |  |  | 5 | 8 | 5 | 2-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 5 | 15 | 6 | 2-6 |  | 3 |  |  |  |  | 5 | 8 | 6 | 2-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 5 | 15 | 7 | 2-7 |  | 3 |  |  |  |  | 5 | 8 | 7 | 2-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 5 | 15 | 8 | 2-8 |  | 3 |  |  |  |  | 5 | 8 | 8 | 2-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 5 | 15 | 0 |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 | 8 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 6 | 7 | 1 | 2-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 6 | 7 | 2 | 2-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 6 | 7 | 3 | 2-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 6 | 7 | 4 | 2-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 6 | 7 | 5 | 2-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 6 | 7 | 6 | 2-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 6 | 7 | 7 | 2-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 2-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 6 | 7 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 7 | 6 | 1 | 2-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 7 | 6 | 2 | 2-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 7 | 6 | 3 | 2-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 7 | 6 | 4 | 2-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 7 | 6 | 5 | 2-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 7 | 6 | 6 | 2-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 7 | 6 | 7 | 2-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 7 | 6 | 8 | 2-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 7 | 6 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 8 | 5 | 1 | 2-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 8 | 5 | 2 | 2-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 8 | 5 | 3 | 2-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 8 | 5 | 4 | 2-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 8 | 5 | 5 | 2-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 8 | 5 | 6 | 2-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 8 | 5 | 7 | 2-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 8 | 5 | 8 | 2-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 8 | 5 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 9 | 4 | 1 | 2-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 9 | 4 | 2 | 2-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 9 | 4 | 3 | 2-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 9 | 4 | 4 | 2-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 9 | 4 | 5 | 2-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 9 | 4 | 6 | 2-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 9 | 4 | 7 | 2-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 9 | 4 | 8 | 2-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 9 | 4 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 10 | 3 | 1 | 2-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 10 | 3 | 2 | 2-2 | 84 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 10 | 3 | 3 | 2-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 10 | 3 | 4 | 2-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 10 | 3 | 5 | 2-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 10 | 3 | 6 | 2-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 10 | 3 | 7 | 2-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 10 | 3 | 8 | 2-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 10 | 3 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 11 | 2 | 1 | 2-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 11 | 2 | 2 | 2-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 11 | 2 | 3 | 2-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 11 | 2 | 4 | 2-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 11 | 2 | 5 | 2-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 11 | 2 | 6 | 2-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 11 | 2 | 7 | 2-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 11 | 2 | 8 | 2-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 11 | 2 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 12 | 1 | 1 | 2-1 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 12 | 1 | 2 | 2-2 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 12 | 1 | 3 | 2-3 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 12 | 1 | 4 | 2-4 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 12 | 1 | 5 | 2-5 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 12 | 1 | 6 | 2-6 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 12 | 1 | 7 | 2-7 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 12 | 1 | 8 | 2-8 |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 12 | 1 | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1

## Idiomas (hidden)
1 | Español | English | Française | Italiano | Deutsch | Português
Tablero KANBAN | Tablero KANBAN | KANBAN board | Tableau KANBAN | Scheda KANBAN | KANBAN-Tafel | Quadro KANBAN
Idioma | Idioma | Language | langage | Lingua | Sprache | Linguagem
AVISO: | AVISO: | WARNING: | AVERTISSEMENT: | AVVERTIMENTO: | WARNUNG: | AVISO:
Es preciso traducir | Es preciso traducir | Need to translate | Il faut traduire | È necessario tradurre | Es ist notwendig zu übersetzen | É necessário traduzir
Estados y Criticidad | Estados y Criticidad | Status and Criticality | États et Criticité | Stati e Criticità | Zustände und Kritikalität | Estados e Criticidade
Estados | Estados | Status | État | Stati | Zustand | Estados
Criticidad | Criticidad | Criticality | Criticité | Criticità | Kritisch | Criticidade
Miembros del equipo | Miembros del equipo | Team members | Membres de l'équipe | Membri del team | Teammitglieder | Membros da equipe
Estado final | Estado final | Final status | État final | Stato finale | Endgültiger Zustand | Estado final
Nombre archivo en Excel para la Web | Nombre archivo en Excel para la Web | File name in Excel for the web | Nom du fichier dans Excel pour le Web | Nome del file in Excel per il Web | Dateiname in Excel für das Web | Nome do arquivo no Excel para a Web
Tarea | Tarea | Task | Tâche | Compito | Aufgabe | Tarefa
Descripción | Descripción | Description | Description | Descrizione | Beschreibung | Descrição
Inicio | Inicio | Start | Début | Iniziale | Start | Começar
Previsto | Previsto | Planned | Prévue | Prevista | Bereitgestellt | Planejado
Final | Final | Final | Finale | Finale | Finale | Final
Duración | Duración | Duration | Durée | Durata | Dauer | Duração
Retraso | Retraso | Delay | Retard | Ritardo | Verzögerung | Atraso
Asignado | Asignado | Assigned | Assignée | Assegnato | Zugewiesen | Atribuído
Filtro | Filtro | Filter | Filtre | Filtro | Filter | Filtro
Celda | Celda | Cell | Cellule | Cellula | Zelle | Célula
Tarjetas con | Tarjetas con | Cards with | Cartes avec | Carte con | Karten mit | Cartões com
líneas | líneas | lines | lignes | linee | Lin. | linhas
tareas asignadas a | tareas asignadas a | tasks assigned to | tâches assignées à | compiti assegnati a | zugewiesenen Aufgaben | tarefas atribuídas a
Con criticidad | Con criticidad | With criticality | Avec criticité | Con criticità | Mit Kritikalität | com criticidade
Con inicio desde | Con inicio desde | Starting from | A partir de | A partire da | Ausgehend von | Começando de
Con el texto | Con el texto | With the text | Avec le texte | Con il testo | Mit dem Text | Com o texto
Con un retraso > | Con un retraso > | With a delay > | Avec du retard > | Con un ritardo > | Mit Verzögerung > | Com um atraso >
días | días | days | jours | giorni | Tage | dias
Orden en tarjetas | Orden en tarjetas | Order on cards | Ordre sur cartes | Ordine sulle carte | Ordnung auf den Karten | Ordem nos cartões
Cambiar números del 2 al 8 | Cambiar números del 2 al 8 | Change numbers from 2 to 8 | Changez les chiffres de 2 à 8 | Cambia i numeri da 2 a 8 | Zahlen von 2 auf 8 ändern | Mude os números de 2 para 8
No duplicar los números | No duplicar los números | Do not duplicate numbers | Ne doublez pas les chiffres | Non duplicare i numeri | Zahlen nicht duplizieren | Não duplique números
Con una duración > | Con una duración > | With a duration > | Avec une durée > | Con una durata > | Mit einer Dauer > | Com uma duração >